## Plan
Plan
Requirement (ID) | Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Dependencies
Izrada statičnog layouta | T1 | HTML početna stranica (pregled) -student i profesor | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Tin | Completed
| T2 | HTML osnova svih ostalih stranica | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Mia | Completed
| T3 | stliziranje stranice, CSS | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Mia | Completed
| T4 | stiliziranje navigacije, CSS | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Mia | Completed
Mogućnost upita u raznim formama, klijent unosi pitanja, izrada dinamičnog layout-a | T5 | naslov ankete | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Marko | Completed
| T6 | HTML | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Marko | Completed
| T7 | CSS stiliziranje forme | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Mia | Completed
| T8 | mogućnost stvaranja nove ankete (php) | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Marko | X
| T9 | mogućnost dodavanja i uređivanja pitanja u anketu (php) | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Marko | X
Mogućnost odabira raznih funkcija | T10 | HTML forma prijava kao profesor (profil) | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Mia | Completed
| T11 | HTML forma prijava kao student (profil) | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Mia | Completed
Sustav za analizu odgovora | T12 | Navigacija "Pregled" - prijašnje ankete (popis) | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Luka | Completed
| T13 | Navigacija "Pregled" - trenutna anketa | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Luka | Completed
Php prijava i registracija | T14 | Php registracija korisnika i zapis podataka u XML | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Antonija | Completed
| T15 | Php prijava kao "student" ili "profesor" | 2017-05-15 | 2017-06-06 | 5 | Antonija | Completed